# Biên bản họp tiến độ kết nối Monitor và App Nhân viên y tế

# Thông tin chung

•	Thời gian: 14h00 - 14h45, 15/05/2026

•	Hình thức: Họp nội bộ qua cuộc gọi nhóm theo transcript

•	Thành phần tham gia:

◦	Hà Nguyễn

◦	Nam Mai Ngọc

◦	Tuấn Kim Đình

•	Người chủ trì: Hà Nguyễn

•	Người ghi biên bản: AI tổng hợp từ transcript cuộc họp

# Mục tiêu buổi họp

•	Rà soát tiến độ 2 việc chính đang theo dõi trong tháng 05/2026.

•	Việc 1: Kết nối Monitor. Toàn bộ danh sách đầu việc kỹ thuật chi tiết đang nêu trong note này thuộc phạm vi công việc này.

•	Việc 2: Kết nối App Nhân viên y tế tích hợp faceID và CCCD để phục vụ tiếp đón.

•	Chốt phạm vi tối thiểu cần hoàn thành để kịp test và chuẩn bị triển khai tại Medi Nam Định vào đầu tháng 06/2026.

•	Phân công đầu việc, deadline và cách theo dõi ticket.

# Chương trình trao đổi

•	Kiểm tra tình trạng xử lý 2 đầu việc lớn đang bị chậm.

•	Chốt phạm vi và các đầu việc thuộc nhánh Kết nối Monitor.

•	Chốt hướng làm phần mapping chỉ số sống từ Monitor sang Sakura.

•	Chốt cấu hình thiết bị Monitor và luồng giao tiếp HL7.

•	Nhắc việc tách riêng đầu việc cho nhánh App Nhân viên y tế tích hợp faceID và CCCD để tiếp đón.

•	Chốt kế hoạch test, fix bug, tạo ticket và chuẩn bị triển khai.

# Hai việc chính cần theo dõi

•	Việc 1: Kết nối Monitor

◦	Phạm vi: nhận bản tin từ Monitor, tìm Người bệnh, phản hồi ADR A19, nhận dữ liệu chỉ số sống, phản hồi ACK, map dữ liệu, gửi sinh hiệu lên Sakura, lưu log và hỗ trợ đẩy lại khi lỗi.

◦	Ghi chú: toàn bộ các đầu việc kỹ thuật chi tiết hiện có trong phần Kế hoạch tiếp theo đang thuộc nhánh công việc này, trừ đầu việc liên quan Nhân viên y tế.

•	Việc 2: Kết nối App Nhân viên y tế tích hợp faceID và CCCD để tiếp đón

◦	Phạm vi đang biết: kết nối phần App Nhân viên y tế để hỗ trợ tiếp đón bằng faceID và CCCD.

◦	Trạng thái hiện tại: Dự án App NVYT có PM dự án là anh Vũ Đình Tùng. Tuấn liên hệ anh Tùng để log ticket vào Dự án App NVYT. Nam xử lý lỗi tích hợp faceID quét CCCD trên App Nhân viên y tế.

# Nội dung chính

•	Công việc 1: Kết nối Monitor

◦	Nhánh công việc này hiện đang chậm so với mục tiêu tháng 05/2026, cần dồn ưu tiên để hoàn tất trong tuần kế tiếp.

◦	Phần backend sẽ tận dụng API sẵn có của Sakura, không làm thêm backend riêng nếu không bắt buộc.

◦	Sẽ bổ sung màn hình cấu hình mapping chỉ số sống giữa dữ liệu từ Monitor và các trường dữ liệu trên Sakura.

◦	Mapping chỉ số phải cho phép thêm mới động trong quá trình sử dụng, không giới hạn cố định theo danh sách ban đầu.

◦	Trước mắt ưu tiên các chỉ số tối thiểu đang cần trên màn hình khám:

◦	Mạch

◦	Nhiệt độ

◦	Huyết áp

◦	Nhịp thở

◦	SpO2

◦	Chiều cao và Cân nặng hiện chưa chắc lấy trực tiếp từ thiết bị đang có. Tạm thời chấp nhận nhập bổ sung, sau khi triển khai thử sẽ đánh giá lại cách tối ưu.

◦	Cần bổ sung cấu hình danh sách thiết bị Monitor, tối thiểu gồm IP và Port.

◦	Luồng tìm kiếm Người bệnh từ Monitor sẽ gọi API HIS để lấy thông tin và phản hồi lại bằng bản tin ADR A19.

◦	Mỗi bản tin nhận từ Monitor phải phản hồi ACK để thiết bị tiếp tục gửi dữ liệu.

◦	Sau khi nhận xong dữ liệu đo, hệ thống sẽ tổng hợp các giá trị cuối, map sang dữ liệu HIS rồi gửi lên Sakura.

◦	Cần có log trạng thái gửi dữ liệu, màn hình theo dõi thành công hoặc thất bại và chức năng đẩy lại khi lỗi.

•	Công việc 2: Kết nối App Nhân viên y tế tích hợp faceID và CCCD để tiếp đón

◦	Cần theo dõi thành một nhánh công việc riêng để tránh gộp chung vào các task của Monitor.

◦	PM dự án là anh Vũ Đình Tùng.

◦	Tuấn liên hệ anh Tùng để log ticket vào Dự án App NVYT.

# Điểm đã thống nhất

•	Cuộc họp đang theo dõi 2 việc chính riêng biệt: Kết nối Monitor và Kết nối App Nhân viên y tế tích hợp faceID và CCCD để tiếp đón.

•	Toàn bộ các đầu việc kỹ thuật chi tiết hiện đang liệt kê trong note này chủ yếu thuộc nhánh Kết nối Monitor.

•	Giảm phạm vi theo hướng làm tối thiểu nhưng chạy được thực tế, sau đó mới tối ưu thêm.

•	Dùng lại API của Sakura cho luồng lấy thông tin Người bệnh.

•	Làm cấu hình mapping chỉ số sống theo hướng mở rộng được trong quá trình vận hành.

•	Làm cấu hình danh sách thiết bị Monitor theo IP và Port.

•	Chuẩn phản hồi tìm kiếm Người bệnh sẽ dùng ADR A19.

•	Bắt buộc phản hồi ACK cho từng bản tin dữ liệu từ Monitor.

•	Thời gian tự động kết thúc phiên đo thống nhất là 10 phút. Sau triển khai sẽ đánh giá lại.

•	Đầu tháng 06/2026 là mốc mục tiêu để triển khai tại Medi Nam Định.

# Quyết định

•	Tạo 1 ticket tổng cho nhánh Kết nối Monitor.

•	Tách 6 subtask kỹ thuật cho phần Sakura thuộc nhánh Kết nối Monitor.

•	Với nhánh App Nhân viên y tế, Tuấn liên hệ anh Vũ Đình Tùng để log ticket vào Dự án App NVYT và Nam xử lý lỗi tích hợp faceID quét CCCD.

•	Tuấn Kim Đình hoàn thiện tài liệu nghiệp vụ chi tiết phần kết nối Monitor để team bám theo khi làm và test.

# Điểm chưa rõ hoặc cần xác minh thêm

•	Chưa có đủ thiết bị thực tế để kiểm tra hết các loại chỉ số có thể phát sinh từ Monitor.

•	Thời gian tự động kết thúc phiên đo thống nhất là 10 phút. Sau triển khai sẽ đánh giá lại tính phù hợp.

•	Cần kiểm tra thực tế tại Medi Nam Định để quyết định luồng nhập bổ sung Chiều cao, Cân nặng.

•	Nam trao đổi với Minh để học hỏi kinh nghiệm về chuẩn HL7/MLLP, tránh thiếu bước phản hồi khiến thiết bị dừng gửi dữ liệu.

•	Với nhánh App Nhân viên y tế, chưa có chi tiết về luồng tiếp đón, cách dùng faceID, cách đọc CCCD, rule đối soát danh tính, dữ liệu trả về và phạm vi tích hợp thực tế.

# Kế hoạch tiếp theo

Lưu ý: Các đầu việc liên quan Monitor và App NVYT đang được theo dõi chung trong một bảng. Các dòng có nhắc App NVYT, Nhân viên y tế, faceID, CCCD thuộc nhánh App Nhân viên y tế.

| Việc cần làm | Người phụ trách | Hạn xử lý | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Hoàn thành cấu hình mapping chỉ số sống giữa Monitor và Sakura | Nam Mai Ngọc | 18/05/2026 | Mới |
| Hoàn thành cấu hình danh sách thiết bị Monitor gồm IP, Port | Nam Mai Ngọc | 19/05/2026 | Mới |
| Nhận bản tin QRY^A19 từ Monitor và gọi API nb-dot-dieu-tri-id của SAKURA lấy thông tin Hành chính và gửi ADR^A19 cho Monitor | Nam Mai Ngọc | 22/05/2026 | Mới |
| Bổ sung phản hồi ACK cho từng bản tin dữ liệu từ Monitor | Nam Mai Ngọc | 21/05/2026 | Mới |
| Tổng hợp dữ liệu đo, map và gửi sinh hiệu lên Sakura | Nam Mai Ngọc | 21/05/2026 | Mới |
| Làm log, màn hình theo dõi trạng thái và chức năng đẩy lại khi lỗi | Nam Mai Ngọc | 21/05/2026 | Mới |
| Tạo ticket tổng và các subtask để follow công việc | Tuấn Kim Đình | 16/05/2026 | Mới |
| Liên hệ anh Vũ Đình Tùng để log ticket vào Dự án App NVYT cho phần Nhân viên y tế | Tuấn Kim Đình | 16/05/2026 | Mới |
| Hoàn thiện tài liệu nghiệp vụ chi tiết phần kết nối Monitor | Tuấn Kim Đình | 16/05/2026 | Đang làm |
| Fix lỗi App Nhân viên y tế tích hợp faceID quét CCCD | Nam Mai Ngọc | 18/05/2026 | Mới |
| Test tổng thể luồng kết nối và ghi nhận bug để fix | Tuấn Kim Đình, Nam Mai Ngọc | Tuần từ 25/05/2026 đến 29/05/2026 | Mới |
| Chuẩn bị triển khai thử tại Medi Nam Định | Cả nhóm | Đầu tháng 06/2026 | Mới |

# Tài liệu và note liên quan

•	Transcript cuộc họp: Meeting in Khối R&D-20260515_140022-Meeting Recording

# Follow-up

•	Cần họp lại: Có, nếu phát sinh vướng mắc trong quá trình làm hoặc test.

•	Cần xác nhận thêm với:

◦	Anh Vũ Đình Tùng về phần App Nhân viên y tế

◦	Anh Minh nếu cần hỗ trợ thêm về luồng kỹ thuật hoặc chuẩn kết nối